项目可行性与实施方案

马尔代夫 Addu City

共享电动自行车项目计划书

政策路径 | 投放规模 | 投资测算 | 收益与回报 | 实施计划

规划口径：设备与系统从中国采购；目标上限1,000辆

编制日期：2026年8月4日

财务币种：美元（USD）；辅助列示人民币（CNY）和马尔代夫拉菲亚（MVR）

# 执行摘要

核心建议 不要一次性投放1,000辆。建议先在Hithadhoo-Maradhoo-Feydhoo-Gan连续道路走廊投放400辆，运营90至180天；只有当单车日均订单达到2.0单、可用率不低于90%、规范停车率不低于95%时，再扩至650辆，最终上限1,000辆。

Addu City不是“约十万人口”的城市。马尔代夫统计局2026年发布的最新Addu City人口预测资料显示，2022年全市常住人口约27,305人，其中行政岛约26,432人；2042年全市约28,074人。按此规模，1,000辆相当于每27名常住人口配置1辆，若项目只依靠本地通勤，初始供给明显偏大。

政策上，项目具备绿色交通和旅游出行价值，但落地关键不在采购，而在运营资格和车辆属性。中马自贸协定税则将“电动自行车”列为旧版HS 8711901011，基准税率0%，类别A，满足中国原产地规则并提交合格原产地证明时，进口关税原则上为0。与此同时，马尔代夫外资准入清单将一般租赁和资产出租列为不对新外资开放；陆路运输服务虽可100%外资，但最低投资额为100万美元且需与政府签订特许或协议。因此，最稳妥结构是“Addu City Council授权/特许 + 马尔代夫本地运营公司 + 中国设备与平台供应商”。

按1,000辆完整建设口径，含车辆、系统、海运、备件、充换电及停车设施、工作场地、合规、市场启动、6个月营运资金和预备费，估算总投资约638万元人民币（约88.6万美元）。稳定运营后，基准情景按单车日均1.5单、含GST平均每单MVR20测算，年含税流水约71.0万美元，税前EBITDA约26.6万美元，静态回收期约3.3年。若单车日均仅0.8单，项目将出现经营亏损；因此“先试点、用订单密度决定扩容”是本项目的核心投资纪律。

## 关键结论一览

| 事项 | 判断 | 建议 |
| --- | --- | --- |
| 城市人口 | 最新官方资料约2.7万人，不支持首日投放1,000辆 | 先投400辆，分两次扩容 |
| 进口关税 | 中马自贸协定下电动自行车原则上0% | 发运前取得海关预裁定并准备原产地证 |
| 经营主体 | 纯外资“租赁”路径存在准入障碍 | 采用本地运营主体并争取市政府特许 |
| 车辆合规 | 电助力车与油门式电动车可能适用不同规则 | 优先250W脚踏助力、25km/h断电车型并书面确认 |
| 财务阈值 | 1,000辆基准回收约3.3年；低于0.8单/车/日易亏损 | 扩容门槛设为2.0单/车/日 |

# 目录

- 一、项目背景与市场判断

- 二、政策、法规与审批路径

- 三、投放规模与空间布局

- 四、商业模式与定价

- 五、投资测算

- 六、收入、利润与投资回报

- 七、运营体系与技术方案

- 八、实施进度与KPI

- 九、风险与应对

- 十、最终决策建议

- 附录：测算口径与主要资料来源

# 一、项目背景与市场判断

## 1.1 项目定位

项目拟以无桩或“虚拟停车点”模式，在Addu City提供短途共享电动自行车服务。车辆、智能控制器、定位锁和后台系统从中国采购，本地公司负责牌照、运营、调度、维修、充换电、客服和政府关系。目标客户包括本地居民通勤、学生和雇员接驳、机场及酒店游客、周末休闲骑行四类。

Addu的地理条件适合两轮出行：Hithadhoo、Maradhoo、Maradhoo-Feydhoo、Feydhoo和Gan由约16公里的Link Road连接，路线相对平坦，机场、医院、学校、商业区和居住区沿走廊分布。共享电动车的价值不是替代长途公交，而是补充2至8公里的短途和“最后一公里”。

## 1.2 人口与潜在需求

| 指标 | 官方/规划口径 | 对项目的含义 |
| --- | --- | --- |
| Addu City常住人口（2022） | 约27,305人 | 本地市场属于小城市规模 |
| 行政岛常住人口（2022） | 约26,432人 | 主要服务对象集中在可运营岛屿 |
| 全市常住人口（2042预测） | 约28,074人 | 人口增长有限，不能依赖自然增长消化车辆 |
| 1,000辆人口配比 | 约1辆/27人 | 初始投放密度偏高 |
| 400辆人口配比 | 约1辆/68人 | 适合作为首期验证规模 |

以行政岛人口2.64万人估算，18至64岁、具备智能手机和电子支付能力、且愿意尝试共享两轮出行的可触达人群可先按9,000至13,000人测算。如果其中5%至8%在某一工作日使用，约产生450至1,040名用户。按每名用户1.1至1.3单计算，对应500至1,350单/日。该需求足以支持400至650辆高周转运营，但不足以保证1,000辆从首日达到合理利用率。

## 1.3 市场机会

- 通勤补位：公交班次与站点覆盖之外的2至8公里出行，可由共享电动车补充。

- 旅游体验：Gan机场、酒店、历史遗址、自然公园和海岸路线可设计游客骑行产品。

- 绿色交通：马尔代夫已在Hulhumale提出太阳能充电公共自行车试点，说明公共部门对低碳微出行有政策兴趣。

- 城市治理数字化：平台可向市政府提供热力图、停车合规、碳减排和车辆状态数据。

市场边界 Addu现有摩托车、出租车和公交均是竞争方式。共享电动车不能只靠“环保概念”，必须在取车便利、价格、车辆可靠性和停车秩序上形成实际优势。

# 二、政策、法规与审批路径

## 2.1 现阶段能够确认的政策事实

- 国家交通主管部门负责陆路交通、车辆登记和年度车辆费用；其官方平台已经运行车辆年度费用查询及缴费功能。项目车辆是否按自行车、助力自行车、轻便摩托车或电动摩托车登记，必须由主管部门按具体车型书面认定。

- Addu City Council负责本地公共空间、城市设施和市级项目协调。无桩车辆在道路边、公交站、机场周边、学校、医院、旅游点及公共土地停放，均应通过市政府批准的停车点清单、地图和运营协议管理。

- 中马自由贸易协定自2025年1月1日起生效。协定税则中旧版HS 8711901011“Bicycle (Electric)”基准税率为0%、类别A；因此中国原产电动自行车原则上0关税。新HS版本通常对应871160，最终以马尔代夫海关预裁定为准。

- 一般部门GST税率为8%，提供共享出行服务的本地经营主体应办理GST登记并以含税价格向消费者展示。进口设备用于项目经营时的GST处理、进项抵扣和计税时点，应由MIRA或当地税务顾问书面确认。

- 马尔代夫企业所得税对非个人、非银行主体的应税所得超过MVR500,000部分适用15%税率。财务模型的EBITDA不是税后利润，正式投资决策应增加折旧、资本津贴、利息和所得税测算。

## 2.2 外资准入和推荐项目结构

| 可选结构 | 政策可行性 | 优缺点 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国投资者直接设立100%外资租赁公司 | 高风险 | 2025准入清单将一般租赁/资产出租列为关闭 | 不采用 |
| 100%外资陆路运输公司 | 有条件 | 最低投资100万美元，并需政府特许/协议 | 仅在政府明确将项目归类为陆运服务时考虑 |
| 马尔代夫本地运营公司 + 中国供应商 | 较高 | 本地主体持牌运营；中国方销售车辆、系统并提供技术服务 | 优先方案 |
| Addu City特许项目公司/SPV | 最高但谈判较重 | 以市政府协议明确公共空间、期限、数据、服务水平和收益分配 | 中长期最佳 |

推荐合同链条为：Addu City Council与本地运营公司签署3至5年可续期的微出行特许/合作协议；本地运营公司与中国车辆供应商签采购及质保协议；与中国平台供应商签系统许可、数据处理和服务级别协议；中国投资人如需参与股权，则在马尔代夫外资审批和活动分类明确后进入。

## 2.3 必须取得的书面文件

| 责任方 | 必须确认/取得的文件 | 未取得的后果 |
| --- | --- | --- |
| Addu City Council | 项目NOC或特许协议；停车点和充换电点清单；车队上限；市政费用/分成 | 车辆可能被清理，无法稳定运营 |
| 交通主管部门 | 车型分类、型式/技术准入、逐车登记、牌照、年费、驾驶证、年龄、头盔和限速要求 | 整批车辆可能无法上路 |
| Maldives Police Service | 道路安全方案、禁行路段、事故处理和执法联络机制 | 事故和投诉风险高 |
| Maldives Customs | HS归类预裁定、0%关税适用、原产地证格式、锂电运输文件 | 补税、滞港或清关延误 |
| MIRA | GST登记、进口/自用设备GST处理、定价和发票、所得税 | 税务处罚或现金流误判 |
| EPA/市政环保部门 | 废旧电池、损坏车辆、消防和危废处置方案 | 环境合规及声誉风险 |
| 电力/通信/支付机构 | 充电用电、物联网SIM、短信、支付结算及退款 | 平台无法闭环 |

特别提醒 不要先采购1,000辆再去确认车辆分类。油门式、无脚踏或速度较高的车型，更可能被视为电动摩托车并触发登记、驾驶证、保险和头盔要求。车辆技术参数应写入政府书面确认的附件。

## 2.4 建议写入市政府协议的管理条款

- 许可期限3至5年；是否独家；扩容规则和最高车队数量。

- 采用“虚拟停车点”而非全域任意停车；禁停区包括主车道、消防通道、学校门口、医院急救区和狭窄人行空间。

- 违规停车处置时限：核心区域30分钟、一般区域2小时；超时罚则和拖移机制。

- 车辆可用率、故障率、事故报告、投诉响应和数据报送标准。

- 市政府收费建议采用营业流水3%至5%的分成，避免前期高额固定特许费挤压项目现金流。

- 约定试点失败的退出机制，包括车辆撤场、押金返还、数据删除和公共设施恢复。

# 三、投放规模与空间布局

## 3.1 推荐分期

| 阶段 | 车辆数 | 区域 | 持续时间 | 扩容条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0期：合规和小样测试 | 20至30辆 | 封闭场地及政府指定道路 | 4至6周 | 车型、系统、制动、防腐、定位测试通过 |
| 1期：商业试运营 | 400辆 | Hithadhoo至Gan主走廊 | 90至180天 | 单车日均订单>=2.0；可用率>=90% |
| 2期：走廊加密 | 增加250辆，总650辆 | 学校、医院、商业区、机场与酒店 | 3至6个月 | 高峰缺车率>15%；规范停车>=95% |
| 3期：全市上限 | 增加350辆，总1,000辆 | 成熟区域加密，评估Hulhumeedhoo | 数据触发 | 连续90天单车日均订单>=2.0 |

## 3.2 首期400辆建议分布

| 功能区 | 建议车辆 | 主要节点 |
| --- | --- | --- |
| Hithadhoo | 150 | 住宅区、商业区、医院、学校、政府机构 |
| Maradhoo及Maradhoo-Feydhoo | 80 | 居住、零售、Link Road接驳 |
| Feydhoo | 80 | 住宅、码头、商业及机场接驳 |
| Gan | 60 | 机场、酒店、就业点、游客路线 |
| 机动调度/维修备用 | 30 | 仓库、活动和高峰补充 |

首期应布设60至80个虚拟停车点，平均每点5至7辆，核心节点间距约300至500米。停车点不必全部建设实体桩，但应有地面标识、App引导和电子围栏；机场、医院、学校和酒店等高价值点可安装带顶棚的实体车架。

# 四、商业模式与定价

## 4.1 收入结构

- 按次骑行收入：项目的基本盘，采用起步价 + 超时费。

- 会员收入：周卡、月卡、通勤卡和企业员工卡，提高复购和现金预收。

- 游客产品：日票、两日票、酒店联名码、机场至酒店接驳套餐。

- B2B合作：酒店、学校、医院、机场和大型雇主购买骑行额度。

- 广告和冠名：车筐、挡泥板、App开屏及停车点冠名；财务基准情景暂不计入。

- 政府绿色交通支持：停车点、充电场地、电费或宣传支持；基准情景暂不计补贴。

## 4.2 建议价格（均为含8% GST展示价）

| 产品 | 建议价格 | 适用人群 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 居民按次 | MVR15/前15分钟；其后MVR1/分钟 | 本地短途 | 约合USD0.97起 |
| 居民月卡 | MVR299/月，含20次15分钟骑行 | 高频通勤 | 超出次数按次计费 |
| 游客按次 | USD2/30分钟 | 短时游客 | 可由酒店扫码购买 |
| 游客日票 | USD12/日，累计不超过3小时 | 观光骑行 | 单次最长60分钟，防止长期占车 |
| 企业/酒店包 | 按月协商，建议较零售价折扣10%至20% | 员工与住客 | 形成保底订单 |

模型采用含税平均客单价MVR18、20和22三档，而不是把所有用户都按游客美元价收费。基准MVR20约合USD1.30，兼顾本地可负担性和运营成本。上线后应通过A/B测试调整起步时长、月卡次数和游客产品。

# 五、投资测算

## 5.1 统一测算假设

| 假设 | 取值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 车辆+智能控制器 | CNY3,000/辆 | 用户提供，不含国际运输 |
| 平台定制费 | CNY100,000 | 一次性 |
| 平台服务费 | USD1.5/辆/月 | 1,000辆为USD18,000/年 |
| 规划汇率 | USD1=CNY7.20；USD1=MVR15.42 | MVR汇率采用MMA 2026年6月参考值 |
| 进口关税 | 0% | 以中国原产、HS预裁定和原产地证合规为前提 |
| GST预留 | 设备CIF价值的8% | 保守现金口径；是否可抵扣须由MIRA确认 |
| 预备费 | 约基础建设支出的8% | 应对海运、清关、牌照和施工偏差 |

## 5.2 1,000辆完整投放投资预算

| 项目 | 人民币（CNY） | 美元（USD） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车辆及智能控制器 | 3,000,000 | 416,667 | 用户已知价格 |
| 平台定制 | 100,000 | 13,889 | 一次性 |
| 国际海运、保险及锂电危险品操作 | 600,000 | 83,333 | 需以装箱方案询价 |
| 进口GST现金预留 | 288,000 | 40,000 | 按车辆及运输CIF的8%估算 |
| 备件、备用电池及维修件 | 300,000 | 41,667 | 约车辆采购额10% |
| 虚拟停车点、车架、充换电及消防 | 450,000 | 62,500 | 含重点站点实体设施 |
| 仓库、维修间、工具及办公启动 | 180,000 | 25,000 | 不含购地 |
| 设立、法律、许可和外资行政费预留 | 100,000 | 13,889 | 若走外资审批含USD5,000行政费 |
| 市场启动、培训和首批物料 | 150,000 | 20,833 | 上线前后3个月 |
| 6个月营运资金 | 800,000 | 111,111 | 工资、场租、调度、客服 |
| 预备费 | 412,000 | 57,222 | 约8% |
| 合计 | 6,380,000 | 886,111 | 约638万元人民币 |

预算说明 关税按0%测算，但该优势依赖中国原产地资格和正确申报。若海关把车型归入其他税号、原产地证不合格或整车与配件拆分申报，实际税负可能变化。正式采购前应把海关预裁定作为付款先决条件。

## 5.3 首期400辆预算

| 项目 | 估算人民币 | 估算美元 |
| --- | --- | --- |
| 400辆车辆及控制器 | 1,200,000 | 166,667 |
| 平台定制 | 100,000 | 13,889 |
| 海运、保险及危险品操作 | 280,000 | 38,889 |
| GST现金预留 | 118,400 | 16,444 |
| 备件和备用电池 | 180,000 | 25,000 |
| 停车、充换电和消防设施 | 250,000 | 34,722 |
| 仓库、工具、合规和市场启动 | 370,000 | 51,389 |
| 6个月营运资金 | 450,000 | 62,500 |
| 预备费 | 200,000 | 27,778 |
| 合计 | 3,148,400 | 437,278 |

虽然400辆单车平均初始投资高于1,000辆方案，因为平台定制、仓库和合规成本不能同比缩小，但它把首次资本风险从约88.6万美元降至约43.7万美元，并能避免在需求不足时形成600辆低效闲置资产。

# 六、收入、利润与投资回报

## 6.1 1,000辆稳定年度情景

| 情景 | 单/车/日 | 含税客单 | 年订单 | 含税流水USD | 不含GST收入 | 年运营支出 | 税前EBITDA | 静态回收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保守 | 0.8 | MVR18 | 292,000 | 340,856 | 315,607 | 362,268 | -46,661 | 亏损 |
| 基准 | 1.5 | MVR20 | 547,500 | 710,117 | 657,516 | 391,809 | 265,707 | 约3.3年 |
| 乐观 | 2.4 | MVR22 | 876,000 | 1,249,027 | 1,156,506 | 464,922 | 691,584 | 约1.3年 |

运营支出包括平台服务费、人员、场地、维修备件、电池更新准备、车辆丢损、调度、保险/登记预留、客服、营销、审计和行政；另按含税流水8%计提支付通道费及市政府分成。基准固定运营成本按每年约33.5万美元估算，乐观情景因维修和调度工作增加，固定部分提高至36.5万美元。

## 6.2 基准情景计算公式

| 步骤 | 公式 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 年订单量 | 1,000辆 x 1.5单/日 x 365日 | 547,500单 |
| 含税流水 | 547,500单 x MVR20 / 15.42 | USD710,117 |
| 不含GST收入 | USD710,117 / 1.08 | USD657,516 |
| 收入联动成本 | 含税流水 x 8% | USD56,809 |
| EBITDA | 657,516 - 335,000 - 56,809 | USD265,707 |
| 静态回收期 | 初始投资886,111 / 265,707 | 3.33年 |

EBITDA口径未扣所得税、融资利息和会计折旧。正式融资模型应按马尔代夫资本津贴规则计算应税利润，并加入贷款利率、偿债计划和电池/整车大修资本开支。对早期决策而言，最重要的变量不是电费，而是单车日均订单和平均客单价。

## 6.3 盈亏平衡与扩容阈值

按基准含税客单MVR20、支付及市政府分成合计8%、1,000辆固定运营成本33.5万美元测算，EBITDA盈亏平衡约为0.84单/车/日；若要求4年内收回88.6万美元初始投资，则需约1.39单/车/日。考虑淡旺季、事故、政策变化和预测误差，扩容标准不应只设在1.39单，而应提高到连续90天2.0单/车/日。

| 指标 | 最低生存线 | 投资可接受线 | 建议扩容线 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单车日均订单 | 约0.84单 | 约1.39单（4年回收） | >=2.0单且连续90天 |
| 车辆可用率 | >=85% | >=88% | >=90% |
| 规范停车率 | >=90% | >=93% | >=95% |
| 90日复购率 | >=20% | >=30% | >=35% |

## 6.4 首期400辆经济性

首期400辆如果达到2.2单/车/日、含税客单MVR20，则年订单约321,200单，含税流水约41.7万美元，不含GST收入约38.6万美元。按固定运营成本18万美元、收入联动成本约3.3万美元估算，税前EBITDA约17.2万美元，对43.7万美元初始投资的静态回收期约2.5年。首期的意义是用更高的订单密度取得更好的单车经济性，而不是追求车辆数量。

# 七、运营体系与技术方案

## 7.1 车辆技术建议

- 优先选择真正具备脚踏能力的电助力车型：额定功率不超过250W，达到25km/h停止助力；最终参数以马尔代夫书面分类为准。

- 适应海岛盐雾：铝合金或防腐车架，不锈钢紧固件，关键件盐雾测试，线束和接插件防水，控制器与定位器建议IP67。

- 电池：可换电、独立BMS、阻燃外壳、防拆锁；提供UN38.3、MSDS、运输鉴定和电芯追溯资料。

- 安全：前后灯、反光件、双制动、车铃、速度限制、跌倒/异常移动告警；一车一编号和可视二维码。

- 共享耐久性：实心或防刺轮胎、封闭链罩/传动、加强车筐和脚撑；核心易损件在本地备库。

## 7.2 平台必须具备的功能

| 模块 | 必须功能 |
| --- | --- |
| 用户端 | 手机号/证件校验、扫码开锁、地图、价格、停车点、支付、退款、事故和故障上报 |
| 车辆端 | GPS/基站定位、电子锁、SIM、速度和电量、倾倒告警、越界告警、远程断电/锁车 |
| 运营端 | 热力图、调度任务、维修工单、换电任务、停车合规、车辆寿命和备件管理 |
| 政府端 | 实时总量、区域分布、停车合规、事故/投诉、碳减排和月度服务水平报表 |
| 财务端 | MVR和USD计价、8% GST、优惠券、酒店/企业账户、对账、退款和审计日志 |

平台定制费10万元人民币和每车每月1.5美元服务费，应在合同中明确是否包含物联网SIM流量、地图服务、支付接口、App上架、服务器、数据备份、版本升级和7x24故障响应。低报价若不包含这些项目，后续年度成本可能显著增加。

## 7.3 组织与运维

| 岗位/团队 | 1期400辆 | 1,000辆稳定期 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目及政府关系 | 1 | 1至2 | 合规、政府、关键合作方 |
| 运营调度 | 3至4 | 6至8 | 摆车、换电、停车治理 |
| 维修技术 | 2 | 3至4 | 检修、备件、事故车 |
| 客服及用户运营 | 2 | 3 | 热线、退款、活动、酒店企业 |
| 财务行政 | 1（可兼职） | 1至2 | 税务、对账、采购、人事 |

# 八、实施进度与KPI

## 8.1 建议时间表

| 阶段 | 时间 | 主要工作 | 交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 政策确认与意向 | 第1至4周 | 市政府、交通、警察、海关、MIRA会谈 | 书面问题清单、项目NOC框架 |
| 车型与特许锁定 | 第5至8周 | 样车测试、HS预裁定、停车点勘察、合同谈判 | 车型确认函、特许协议核心条款 |
| 系统定制与生产 | 第9至16周 | App、支付、地图、生产和质检 | 可验收系统、出厂检验报告 |
| 运输与现场准备 | 第14至20周 | 海运、清关、仓库、充换电和人员培训 | 车辆到场、运营中心 |
| 小样道路测试 | 第21至24周 | 20至30辆测试和安全演练 | 测试报告、问题闭环 |
| 400辆商业试运营 | 第25周起 | 分批上线、用户教育、调度优化 | 30/60/90日运营报告 |

## 8.2 90天看板

| KPI | 30天目标 | 60天目标 | 90天扩容门槛 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单车日均订单 | >=1.2 | >=1.6 | >=2.0 |
| 车辆可用率 | >=85% | >=88% | >=90% |
| 规范停车率 | >=90% | >=93% | >=95% |
| 故障关闭时长 | <24小时 | <18小时 | <12小时 |
| 投诉率 | <4/千单 | <3/千单 | <2/千单 |
| 月活用户复购率 | >=20% | >=28% | >=35% |

# 九、主要风险与应对

| 风险 | 概率/影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 车辆被归类为电动摩托车 | 高/高 | 采购前取得车型书面分类；优先低功率脚踏助力；预留登记、保险、头盔方案 |
| 外资经营活动不被准入 | 高/高 | 本地运营主体 + 市政府特许；中国方定位为设备和技术供应商 |
| 1,000辆需求不足 | 高/高 | 400辆先投；KPI触发扩容；供应合同分批交货 |
| 盐雾、暴雨和积水损坏 | 高/中 | 防腐、防水、备件和预防性保养；停车点避开易涝区 |
| 乱停放和公众反感 | 中/高 | 虚拟停车点、信用分、拍照还车、现场巡检和市政联合执法 |
| 锂电池火灾 | 低/高 | 合规电芯和BMS；充电隔离、温度监控、消防分区、损伤电池隔离 |
| 支付与汇兑 | 中/中 | 本地MVR收单；酒店USD结算合规确认；供应费外汇预算 |
| 系统供应商锁定 | 中/中 | 数据可导出、API、源代码托管或退出迁移条款、SLA和违约赔偿 |
| 事故和第三方责任 | 中/高 | 骑行人身提示、第三方责任险、事故响应、禁行区和限速 |

# 十、最终决策建议

- 原则同意项目进入“政府确认 + 400辆试点”的准备阶段，但暂不批准一次性采购1,000辆。

- 在任何不可退采购定金支付前，必须取得：Addu City项目NOC/特许框架、交通主管部门车型分类、海关HS及关税预裁定、MIRA税务意见。

- 采购合同采用“400 + 250 + 350”分批选择权，锁定单价但不强制一次提货；第二、三批以运营KPI为付款先决条件。

- 项目公司优先采用马尔代夫本地运营主体；中国合作方负责车辆、智能控制器、系统、技术培训和长期备件。涉及中国股权时，再按外资法办理审批。

- 政府合作谈判目标应是：3至5年可续期特许、指定停车点、公用场地支持、合理的3%至5%流水分成、明确的车辆上限和扩容机制。

- 把“单车日均订单>=2.0、可用率>=90%、规范停车率>=95%”写入董事会扩容条件。若90至180天仍低于1.2单/车/日，应停止扩容并缩减车队。

投资判断 这是一个有机会实现3年左右回收的小型城市基础服务项目，但不是“买车即盈利”的轻资产生意。真正的资产是政府特许、停车网络、本地运营能力和用户密度。项目成败取决于合规先行、分期投资和精细运营。

# 附录A：待政府确认的问题清单

- 具体样车型号在马尔代夫法律下属于自行车、电助力自行车、轻便摩托车还是电动摩托车？

- 每辆车是否需要型式批准、检验、车牌、年度费、第三方保险？用户是否需要驾驶证、最低年龄和头盔？

- 共享运营应归入租赁、陆路运输还是政府特许公共服务？本地/外资股权分别有什么限制？

- Addu City可批准哪些停车点、充换电点和禁停区？是否收取固定许可费或营业额分成？

- 中国原产整车适用哪个现行HS编码？0%关税所需原产地证、装运和直运证据是什么？

- 设备进口和自用于服务经营的8% GST如何申报，是否形成可抵扣进项税？

- 骑行费以MVR和游客USD报价时，收单、结算、退款、发票和外汇规则是什么？

- 废旧电池和事故损坏电池应交由哪一家获准机构处理？

# 附录B：主要资料来源

以下资料均于2026年8月4日检索。政策会更新，项目发运前应再次核验，并以主管机关书面文件为准。

[1] 马尔代夫统计局：《Addu City Atoll Profile》，2026年2月版：打开来源

[2] 马尔代夫统计局：Population Projection 2022-2062页面：打开来源

[3] 马尔代夫经济发展、交通与贸易部：中马自由贸易协定专题页：打开来源

[4] 中马自贸协定附件1B：马尔代夫关税承诺表（旧HS 8711901011电动自行车为0%、A类）：打开来源

[5] 马尔代夫经济发展、交通与贸易部：2025年外资准入要求附件1：打开来源

[6] Invest Maldives：外资审批流程及USD5,000行政费：打开来源

[7] MIRA：GST概览及税率（一般部门8%）：打开来源

[8] MIRA：GST常见问题与强制登记条件：打开来源

[9] MIRA：所得税法（非个人、非银行主体超过MVR500,000部分15%）：打开来源

[10] 马尔代夫货币管理局：MVR/USD参考汇率，2026年6月15.42：打开来源

[11] 马尔代夫交通主管部门：车辆年度费用官方平台：打开来源

[12] Addu City Council官方网站：打开来源

[13] Hulhumale公共自行车试点报道（市场先例，非法律依据）：打开来源

# 附录C：测算限制

本计划书属于项目可行性与投资预估，不构成马尔代夫法律、税务、海关或证券意义上的专业意见。由于尚未获得车辆规格书、装箱体积、运输报价、当地工资报价、保险报价、场地租金、政府收费和支付通道费率，相关成本采用审慎假设。投资人应在签署采购合同前用正式报价替换假设，并制作月度现金流、融资和税后IRR模型。